## Plantilla de matriz requisitos
Identificación | Descripción del requisito | Estado actual | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad | Tipo de Requisito
R-1 | Creacion de nuevos usuarios en el sistema | Aprobado | Crear un nuevo usuario en el sistema con los datos solicitados | Baja | Administrador del sistema, Usuarios | Alta | Funcional
R-2 | Eliminar usuarios existentes en la base de datos del sistema | Aprobado | Una vez que existen usuarios en la base de datos estos se pueden eliminar de la misma | Baja | Administrador del sistema, Usuarios | Media | Funcional
R-3 | Visualizar usuarios existentes | Aprobado | El sistema permite visualizar la informacion de los usuarios existentes en la base de datos | Baja | Administrador del sistema, Empresas, Usuarios | Alta | Funcional
R-4 | Actualizar informacion de usuarios | Aprobado | Los usuarios pueden actualizar la informacion en sus cuentas creadas, el momento que deseen. | Baja | Administrador del sistema, Usuarios | Media | Funcional
R-5 | Creacion de nuevas empresas | Aprobado | En el sistema se pueden añadir nuevas empresas de entretenimiento | Baja | Administrador del sistema, Empresa | Alta | Funcional
R-6 | Eliminar empresas existentes en la base de datos del sistema | Aprobado | Una vez que existen empresas en la base de datos estos se pueden eliminar de la misma. | Baja | Administrador del sistema, Empresa | Media | Funcional
R-7 | Visualizar empresas existentes | Aprobado | El sistema permite visualizar la informacion de las empresas existentes en la base de datos. | Baja | Administrador del sistema, Empresa | Alta | Funcional
R-8 | Actualizar informacion de las empresas. | Aprobado | Las empresas pueden actualizar la informacion proporcionada en el sistema. | Baja | Administrador del sistema, Empresa | Media | Funcional
R-9 | Creacion de nuevos productos ofertados por las empresas | Aprobado | Las empresas pueden añadir nuevos productos a sus apartados | Media | Administrador del sistema, Empresa | Alta | Funcional
R-10 | Eliminar productos existentes de cada empresa en la base de datos del sistema | Aprobado | Las empresas pueden eliminar productos existentes en sus apartados | Baja | Administrador del sistema, Empresa | Alta | Funcional
R-11 | Visualizar los productos de cada empresa | Aprobado | Se puede obtener toda la informacion relacionada con cada producto de cada empresa | Baja | Administrador del sistema, Empresa, Usuarios | Alta | Funcional
R-12 | Actualizar la informacion de los productos | Aprobado | La empresa puede actualizar infoormacion correspondiente a sus productos | Media | Administrador del sistema, Empresa | Alta | Funcional
R-13 | Creacion de nuevos pedidos | Aprobado | Los usuarios pueden seleccionar productos de cada empresa y realizar pedidos de los mismos. | Media | Administrador del sistema, Empresa, Usuarios | Alta | Funcional
R-14 | Eliminar pedidos hechos | Aprobado | Los usuarios pueden eliminar(cancelar) los pedidos hechos durante un tiempo determinado. | Media | Empresa, Usuario | Media | Funcional
R-15 | Visualizar pedidos | Aprobado | Los usuarios pueden ver los pedidos ya hechos en sus cuentas | Baja | Administrador de sistema, Usuario | Alta | Funcional
R-16 | Actualizar informacion de pedidos | Aprobado | Los usuarios pueden actualizar datos de sus pedidos en un tiempo determinado | Media | Usuario, Empresa | Alta | Funcional
R-17 | Creacion de facturas de pedidos | Aprobado | Cuando se realice un pedido por parte de los usuarios, la empresa emitira una factura con los datos del usuario y del pedido | Media | Administrador del sistema, Empresa, Usuario | Alta | Funcional
R-18 | Eliminar facturas creadas | Aprobado | LA empresa puede eliminar una factura ya emitida. | Alta | Administrador del sistema, Empresa, Usuario | Media | Funcional
R-19 | Visualizar facturas | Aprobado | Los usuarios pueden ver las facturas registradas en sus cuentas | Baja | Administrador del sistema, Empresa, Usuario | Media | Funcional
R-20 | Actualizar facturas | Aprobado | La empresa puede actualizar la informacion emitida en la factura del usuario | Media | Administrador del sistema, Empresa, Usuario | Media | Funcional
R-21 | Uso de un sistema georeferenciado | Aprobado | Se puede ver la informacion actualizada de los usuarios, para obtener la direccion de entrega de los pedidos | Media | Empresa, Usuario | Alta | Funcional
R-22 | Validacion de tarjetas de credito | Asignado | El sitio web es capaz de validar tarjetas de credito de cualquier entidad financiera | Alta | Administrador de la pagina, empresa | Alta | Funcional
R-23 | Permitir hacer loging con cuentas de facebook o google. | Agregado | Los usuarios son capaces de registrarse haciendo uso de cuentas de google o facebook | Baja | Cliente | Media | No funcional
R-24 | El sistemas debe ser capaz se soportar ciertas cantidades de transacciones por segundo. | Agregado | Presenta caracteristicas de alta disponibilidad | Alta | Administrador de la pagina | Alta | No funcional
R-25 | El sistema debe ser fluido capaz de responder a las peticiones del usuario en almenos 5 segundos. | Agregado | Presenta caracteristicas de ejecucion rapida de procesos | Alta | Cliente | Alta | No funcional
R-26 | El sistema debe ser capaz de soportar a un cierto numero de usuario conectados. | Agregado | Presentar caracteristicas de balanceo de cargas | Alta | Administrador de la pagina | Alta | No funcional
R-27 | La pagina web se desarrollara mediante HTML5, CSS3, PHP Y JAVASCRIPT | Agregado | Los algoritmos son desarrollados en los lenguajes requeridos | Alta | Cliente | Alta | No funcional
R-28 | La pagina web debe ser visible tanto para computadoras como para telefonos celulares. | Agregado | Se realiza pruebas en los dispositivos definidos, para ello deben ajustarse al tamaaño de pantalla de los mimos. | Media | Administrador de la pagina | Alta | No funcional
R-29 | El sistema web debe proporcionar mensajes de error que sean informativos para los usuarios. | Agregado | Generar advertencias en distintas situasiones | Media | Administrador de la pagina | Alta | No funcional
R-30 | Visualizacion de los ultimos productos agregados | Aprobado | EL sistema debe tener una pagina de inicio que muerte los productos recientemente agregados. | Media | Usuario, Empresa | Media | Deseo
R-31 | Generar notificaciones de entrega | Agregado | El sistema debe ser capaz de notificar a los usuarios y empresar cuando el producto a sido entregado a la direccion establecida | Alta | Empresa, Usuario | Baja | Deseo
R-32 | Presentacion de productos por categorias | Agregado | Los productos en el sistema estaran organizados categoricamente por su tipo. | Media | Empresa, Usuario | Baja | Deseo
R-33 | Seleccionar asientos | Agregado | Cuando se compra un boleto los usuarios deben tener la opcion de seleccionar los asientos deseados y disponibles. | Media | Empresa, Usuario | Baja | No funcional
R-34 | Confirmar contraseñas | Agregado | Cuando se registra un nuevo usuario, validar que la contraseña ingresada sea la que el usuario desea. | Baja | Empresa, Usuario | Alta | Funcional
R-35 | Cancelar pedidos | Aprobado | Poder cancelar un pedido para posteriormente solicitar un reembolso en caso se lleve a cabo correctamente | Media | Empresa, Usuario | Alta | Funcional
R-36 | Reembolso | Aprobado | Poder reembolsar al cliente en caso de cancelar un pedido | Alta | Empresa, Usuario | Alta | Funcional
R-37 | Conexión con redes sociales | Pendiente | Poder registrarse usando redes sociales para evitar perder tiempo en crear usuario | Baja | Empresa, Usuario | Media | Deseo
R-38 | Implementar notificaciones | Pendiente | Si elm usuario tiene eventos pendientes o de su interes, notificar sobre estos al usuario | Baja | Empresa, Usuario | Media | Funcional
R-39 | Preferencias de usuario | Pendiente | Realizar una encuesta post-creacion de usuario para recolectar datos sobre los interes del usuario | Media | Empresa, Usuario | Media | Funcional
R-40 | User Targeted Advertising | Pendiente | Informar de eventos en base a los intereses del usuario, a manera de beneficiar a empresas afiliadas | Media | Empresa, Usuario | Alta | Funcional
R-40 | User Agreement | Pendiente | Realizar un acuerdo de usuario con bases legales para evitar problemas legales | Alta | Adminstrador de Usuario, Usuario | Alta | Funcional